## Slide 1: Módulo 3: Alcance

## Slide 2: Temario
Guía del PMBOK
Integración
Comunicación
Alcance
Calendario (Tiempo)
Costo
Calidad
Riesgo
Recursos humanos
Aprovisionamiento
Area de administración de proyectos

## Slide 3: Administración del alcance
Gestión del alcance

## Slide 4: Administración del alcance
Gestión del alcance
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluye todos los trabajos necesarios, y sólo los trabajos necesarios, para completar el proyecto con éxito *.
Incluye:
  Iniciación.
  Planificación del alcance.
  Definición del alcance.
  Verificación del alcance.
  Control de cambios del alcance.
  * Traducción libre del PMBOK Guide Fourth Edition

## Slide 5: ¿Qué es el alcance del proyecto?
Es la suma de todos los productos y servicios que deben entregarse en un proyecto.
Define qué está incluido y qué no está incluido en el proyecto.
Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y tener un tiempo límite. SMART
El equipo de proyecto y el resto de involucrados deben tener la misma visión de los productos que se van a entregar como resultado del proyecto y que tareas se van a realizar para producirlos.

## Slide 6: Alcance de producto vs alcance de proyecto
Alcance de producto
  Características y funciones que deben incluirse en el producto o servicio.
  La finalización con éxito del alcance del producto se verifica con los requisitos (funcionales, no funcionales, de negocio, interfaz, etc…)
Alcance del proyecto
  El trabajo o tareas que deben ser realizadas para entregar el producto con las características y funciones solicitadas.
  El alcance del proyecto se verifica con el plan de proyecto

## Slide 7: Procesos de gestión del alcance.
¿Cuál es la finalidad de estos procesos?
  Iniciación
  Planificación del alcance
  Definición del alcance
  Verificación del alcance
  Control de cambios del alcance

## Slide 8: Iniciación
Es el proceso de autorización formal de un nuevo proyecto o fase.
  La autorización formal nos garantiza el soporte de la organización para nuestro proyecto.
  Definir los objetivos de alto nivel.
  Asegurar las aprobaciones y recursos necesarios.
  Confirmar la alineación con los objetivos estratégicos.
  Asignar un jefe de proyecto o jefe para la fase.

## Slide 9: Iniciación. Métodos para seleccionar un proyecto
Normalmente hay más proyectos que tiempo y recursos para realizarlos. Por tanto, deben seleccionarse los “mejores proyectos para nuestra organización”.
Los métodos de selección incluyen:
  centrase en las necesidades generales
  categorizar proyectos
  análisis financiero
  métodos de puntuación

## Slide 10: Iniciación. Acta del proyecto (project charter)
Una vez seleccionados los proyectos en los que vamos a trabajar debemos formalizarlos.
Todo proyecto debe formalizarse para que todos los involucrados tengan claros:
  Los objetivos.
  Criterios de éxito.
  Restricciones.
  Supuestos.
  Además de asignar los roles y responsabilidades a los principales participantes.

## Slide 11: Iniciación. Acta del proyecto (project charter)
El acta del proyecto es un documento que reconoce formalmente la existencia de un proyecto y aporta información sobre los objetivos del proyecto y de gestión.
  Necesidades de negocio.
  Descripción del producto.
Otorga al jefe de proyecto la autoridad necesaria para asignar recursos de la organización a las actividades del proyecto.
El acta del proyecto debe ser emitida por un director con el suficiente nivel de autoridad, como reconocimiento del acuerdo de las necesidades e intenciones del proyecto.

## Slide 12: Acta del proyecto. Ejemplo

## Slide 13: Planificar el alcance
Desarrollo de un enunciado escrito del alcance como base para futuras decisiones del proyecto.
El enunciado del alcance constituye la base para un acuerdo entre el proyecto y el cliente del proyecto para identificar tanto los objetivos como los entregables del proyecto.

## Slide 14: Enunciado del alcance
El enunciado del alcance es un documento utilizado para desarrollar y confirmar un entendimiento común del alcance del proyecto. Debe incluir:
  Justificación del proyecto.
  Producto del proyecto.
  Entregables del proyecto.
  Objetivos del proyecto. (SMART)

## Slide 15: Plan de gestión del alcance
Describe como será gestionado el alcance del proyecto y como los cambios del alcance se integrarán en el propio proyecto.
Es parte del plan de proyecto global (plan de proyecto).
Debe incluir una previsión de los cambios de alcance de proyecto esperados (expectativas de estabilidad).
Debe incluir también una clara descripción de cómo los cambios de alcance se identificarán y clasificarán (plan de gestión de cambios).

## Slide 16: Definir el alcance
Una vez completada la etapa de planificación del alcance, el siguiente paso es definir el trabajo dividiéndolo en piezas más manejables.
Los objetivos de este proceso son:
  Ayudar a mejorar la precisión de las estimaciones del tiempo, coste y recursos.
  Definir la línea base que permita medir el rendimiento y controlar el proyecto.
  Ayudar a definir claramente las responsabilidades de cada tarea.

## Slide 17: Entregables
Entregable: todo producto, resultado o elemento medible, tangible y verificable que debe entregarse al finalizar un proyecto o fase.
Unidades de trabajo (work package): entregable en el nivel más bajo del WBS.

## Slide 18: Work Breakdown Structures
Es la herramienta más importante de la gestión de proyectos, de ella surge o se basa el resto de la planificación.

## Slide 19: Work Breakdown Structures
Es el resultado del proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes cada vez más pequeños y manejables
Es una descomposición jerárquica orientada a entregables del trabajo a ejecutarse.
Organiza y define el TOTAL del alcance del proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración de alcance del proyecto.
El trabajo a realizar es la suma de todos los paquetes de trabajo. (nivel mas bajo del EDT)

## Slide 20: Paquete de trabajo
Es el nivel mas bajo de un EDT
Sabemos que hemos llegado al nivel de paquete de trabajo cuando se puede:
  Decir cuando inicia y termina (Calendarizar)
  Estimar su costo y esfuerzo
  Monitorear y Controlar

## Slide 21: Work Breakdown Structure. Ejemplo

## Slide 22: Algunas reglas para crear una WBS
Cada elemento debe representar un entregable medible.
Cada elemento de la WBS debe representar la suma de los elementos del nivel inmediatamente inferior.
Un elemento sólo puede pertenecer a un padre.
Los entregables se deben dividir de forma lógica a un nivel que represente como va a construirse ese entregable.
Los entregables deben ser únicos y diferentes de los demás, y deben descomponerse hasta el nivel de detalle necesario para planificar y gestionar el trabajo necesario para crearlos.

## Slide 23: Algunas reglas para crear una WBS
El nivel de detalle de los entregables debe ser suficiente para realizar un control efectivo. Ni tan pequeño que haga el costo del control excesivo, ni tan grande que no permita un control efectivo o un riesgo inaceptable.
Cuando un cambio del alcance es aceptado se debe modificar adecuadamente la WBS.
Todos los entregables están explícitamente incluidos en la WBS. Incluyendo los de gestión y los de comunicación del proyecto (reuniones de seguimiento, reportes mensuales, etc…).

## Slide 24: Descomposición
El EDT puede ser creado de diversas maneras
  Usando como nivel mas alto las fases del ciclo de vida y como siguiente nivel los entregables del producto y proyecto.
  Usando los entregables principales como primer nivel
  Usando sub-proyectos, realizados por contratistas, los cuales deberán realizar su propio EDT.

## Slide 25: Productos adicionales del EDT (WBS)
  Diccionario del EDT
    Catálogo de ID
    Descripción del trabajo
    Calendario de Actividades asociadas
    Recursos requeridos
    Estimado de costos
    Requerimientos de calidad y Criterios de Aceptación
    Referencias técnicas y otra información.

## Slide 26: Ejercicio de clase (10 minutos)
Iniciar la realización del WBS de su proyecto

## Slide 27: WBS. Work package

## Slide 28: WBS. Work package
WBS. Work Breakdown Structure organiza y define el alcance total del proyecto con un enfoque de entregables
OBS. Organizational Breakdown Structure Descomposición jerárquica de las organizaciones funcionales que son responsables de una o más actividades del WBS
RAM. Matriz de asignación de responsabilidades

## Slide 29: WBS. Pregunta
¿Qué nivel de detalle se debe cubrir cuando se construye una WBS?
  A. Tantos como quiera el jefe de proyecto
  B. Hasta 3 niveles y al menos 80 horas de dedicación
  C. Hasta el nivel especificado por tú gerente
  D. El número necesario para controlar el proyecto de forma efectiva

## Slide 30: Verificar el alcance
Es el proceso para obtener la aceptación formal del alcance del proyecto por parte de los involucrados.
Requiere la revisión de los entregables y de los resultados del trabajo del proyecto para garantizar que todo se ha completado correcta y satisfactoriamente.
Generalmente se realiza en paralelo con el control de calidad.
  Verificación del alcance. Aceptación de los entregables de trabajo.
  Control de calidad. Entregables de trabajo correctos.

## Slide 31: Inspección
Las inspecciones son el medio para realizar la verificación del alcance.
Cualquier actividad que sea medir, examinar y verificar para determinar si el trabajo y entregables cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación del cliente.
Revisiones, auditorías, revisión del producto y ensayos (walkthroughs) son ejemplos de inspecciones.

## Slide 32: Verificar Alcance
Normalmente un proceso de verificación de alcance genera:
  Aceptación formal de los entregables, el cliente o patrocinador provee de documentación formal aceptando los entregables.
  Solicitud de cambios, si algún entregable no fue aceptado, se documenta la no-aceptación. Si es necesario, se registra una solicitud de cambio y se procesa de acuerdo al proceso de control de cambios.
  Cambios a la documentación del proyecto
Notes: La aceptación como parte de los procesos de cierre de fase o proyecto.
Los cambios a los documentos son los que definen los entregables o los que reportan el avance de los entregables.

## Slide 33: Controlar Alcance
Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y el alcance del producto y administrar cambios a la línea base del alcance.
Controlar el alcance del proyecto asegura que todos los cambios pasen por el proceso de control integrado de cambios. (4.5)
Cambios al alcance sin control se denomina “Scope Creep”.
El cambio es inevitable, por lo que es indispensable tener alguna manera de administrarlo.
Notes: Creep es la manera lenta en que algún animal rastrero se va moviendo, no te das cuenta hasta que ya lo tienes encima y no puedes hacer nada al respecto.